| 20 июля 2012 года | № | 01/8-45-229 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Саратовской городской Думы четвёртого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 18,

в единый день голосования 14 октября 2012 года

В соответствии с частью 2 статьи 13, частью 2 статьи 17 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов»                         р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Саратовской городской Думы четвёртого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 18, в единый день голосования 14 октября 2012 года (далее – Календарный план), согласно приложению.

2. Направить настоящий Календарный план, в средства массовой информации для опубликования, в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» Гордиенко Т.Н.

| Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» | О.В. Зотов |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» | Т.Н. Гордиенко |

Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования «Город Саратов»

от 20 июля 2012 года № 01/8-45-229

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Саратовской городской Думы четвёртого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 18, в единый день голосования 14 октября 2012 года

_______________________________________________________________________

В тексте настоящего Календарного плана используются следующие сокращения:

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», далее по тексту – ФЗ;

- Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», далее по тексту – ЗСО;

- Закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», далее по тексту – Закон области.

______________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных участков |
| 1. | Образование избирательных участков ч. 1, 2 ст. 8 ЗСО. | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2012 года. | Глава администрации муниципального образования «Город Саратов» по согласованию с соответствующими окружными избирательными комиссиями. |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ч. 3 ст. 8 ЗСО. | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2012 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования «Город Саратов» – не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 10 октября 2012 года. | Окружные избирательные комиссии. |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования ч. 4 ст.8 ЗСО. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября 2012 года, а информация об избирательных участках в местах временного пребывания, образованных позднее чем за 45 дней до дня голосования, должна быть обнародована не позднее, чем через два дня после их образования. | Глава администрации муниципального образования «Город Саратов». |
| Списки избирателей |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», п. 6 ст. 17 ФЗ. | Сразу после назначения дня голосования. | Глава администрации муниципального образования «Город Саратов», командир воинской части. |
| 5. | Составление списков избирателей, ст. 10 ЗСО. | До дня передачи списков избирателей. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 6. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ч. 10 ст. 10 ЗСО. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», участковые избирательные комиссии. |
| 7. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в списки избирателей избирательного участка: по месту временного пребывания, работы на предприятиях с непрерывным циклом работы, на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а так же избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, ч. 1 ст. 3, ч. 8 ст. 10 ЗСО. | Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 10 октября 2012 года. | Гражданин, место жительства или место временного пребывания которого расположено в пределах избирательного округа. |
| 8. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения, ч. 12 ст. 10 ЗСО. | За 20 дней до дня голосования, т.е. с 24 сентября 2012 года. | Участковые избирательные комиссии. |
| 9. | Подписание выверенного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии ч. 11 ст. 10 ЗСО. | Не позднее дня предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 13 октября 2012 года. | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии. |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), ч. 10 ст. 10 ЗСО. | После подписания списка избирателей, но не позднее 13 октября 2012 года. | Председатели участковых избирательных комиссий. |
| 11. | Уточнение списка избирателей, ч. 11 ст. 10 ЗСО. | После получения списка избирателей из окружной избирательной комиссии и до окончания времени голосования. | Участковые избирательные комиссии. |
| Избирательные комиссии. (В связи с совмещением даты выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва и дополнительных выборов депутатов Саратовской городской Думы четвертого созыва, участковые избирательные комиссии формируются в порядке и сроки, установленные Законом области) |
| 12. | Принятие решения о формировании окружных избирательных комиссий, ч.ч. 1, 2 ст. 12 ЗСО. | Не позднее 24 июля 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 13. | Опубликование (обнародование) сообщения о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий и о сроке сбора предложений по составу окружных избирательных комиссий, ч. 2 ст. 12 ЗСО. | В течение 5 дней со дня принятия решения. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 14. | Приём предложений по составу окружных избирательных комиссий, ч. 3 ст. 12 ЗСО. | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о предстоящем формировании. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 15. | Формирование окружных избирательных комиссий, п. «б» ч. 1 ст. 12 ЗСО. | Не позднее чем за 65 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 16. | Принятие решения об обращении в избирательную комиссию Саратовской области о совмещении участковыми избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов, ч. 9 ст. 20 Федерального закона. | Не позднее 29 августа 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 17. | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссии, ч. 1 ст. 14 ЗСО. | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчёта голосов, либо если по данным фактам не ведётся судебное разбирательство. | Окружные избирательные комиссии. |
| 18. | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии, ч. 2 ст. 15 ЗСО. | Через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействия) данной комиссии, в результате которых был нарушен порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. | Участковые избирательные комиссии. |
| Гласность в деятельности избирательных комиссий. |
| 19. | Опубликование настоящего Календарного плана, ч. 2 ст. 17 ЗСО. | В течение пяти дней после назначения даты выборов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 20. | Опубликование сведений о зарегистрированных кандидатах в депутаты, ч. 2 ст. 17 ЗСО. | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации, т.е. не позднее 18 сентября 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 21. | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверок по этим обращениям и дача лицам, направившим обращения, письменные ответы, п. 4 ст. 20 ФЗ. | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. |
| 22. | Оповещение кандидата о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона этим кандидатом, п. 4 ст. 20 ФЗ. | Незамедлительно. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. |
| 23. | Проведение проверок и принятие мер по пресечению нарушений законодательства по представлениям избирательных комиссий о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона, п. 5 ст. 20 ФЗ. | В пятидневный срок: если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования; если представление получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно; если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок. | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти. |
| 24. | Информирование избирательных комиссий о результатах принятия мер по пресечению нарушений закона, по соответствующим представлениям комиссий, п. 5 ст. 20 ФЗ. | Незамедлительно, после проведения проверки и принятия мер. | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти. |
| 25. | Предоставление необходимых сведений и материалов, дача ответа на обращения избирательных комиссий, п. 19 ст. 20 ФЗ. | В пятидневный срок со дня получения обращения. Если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если обращение получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации, в том числе осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции областных государственных периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций. |
| 26. | Представление направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, общественным объединением, интересы которого представляет данный наблюдатель, в следующие избирательные комиссии: а) в участковую избирательную комиссию, ч.ч. 3, 4, 7, 8, ст. 17 ЗСО. б) в иную избирательную комиссию, ч. 8 ст. 17 ЗСО. | а) с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей; б) в период с начала голосования на избирательных участках до окончания составления итогового протокола на соответствующей территории. | Наблюдатель. |
| Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов. |
| 27. | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», ч. 2 ст. 20 ЗСО. | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области. |
| 28. | Выдвижение кандидатов путём самовыдвижения, ч. 3 ст. 26 ЗСО. | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов по местному времени 29 августа 2012 года. | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом. |
| 29. | Выдача письменного подтверждения о получении документов представленных в соответствии со статьёй 26 ЗСО, лицам, представившим эти документы, ч. 12 ст. 26 ЗСО. | Незамедлительно после представления документов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии. |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», окружную избирательную комиссию ответа о результатах проверки достоверности сведений: а) представленных в соответствии с частями 2, 3 статьи 25 и пунктом «а» части 6 статьи 26 ЗСО; б) представленных в соответствии с частью 4 статьи 25 и пунктом «б» части 6 статьи 26 ЗСО; в) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования, ч. 6 ст. 25, ч. 8 ст. 26 ЗСО. | а) в течение десяти дней; б) в течение 20 дней; в) в срок, установленный избирательной комиссией. | Соответствующие органы. |
| 31. | Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу избирательным объединением, ч. 4 ст. 27 ЗСО. | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов по местному времени 29 августа 2012 года. | Избирательное объединение. |
| 32. | Представление решения в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» об изменении одномандатного избирательного округа (с согласия кандидата), по которому кандидат первоначально был выдвинут, ч. 6 ст. 27 ЗСО. | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2012 года. | Избирательное объединение. |
| 33. | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к ним документов в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», ч.ч. 1, 2, 2.1, 3, 5 ст. 29 ЗСО. | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.00 часов по местному времени 29 августа 2012 года. | Уполномоченный представитель избирательного объединения. |
| 34. | Выдача письменного подтверждения о получении документов, указанных в частях 2, 4, 5 статьи 25 и частях 1 - 3 статьи 29 ЗСО, лицам, представившим эти документы, ч. 10 ст. 29 ЗСО. | Незамедлительно после представления документов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии. |
| 35. | Рассмотрение представленных документов и принятие решения о заверении (об отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, ч. 5 ст. 29 ЗСО. | В течение трёх дней со дня приёма документов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 36. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения комиссии и копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверении, ч. 9 ст. 29 ЗСО. | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 37. | Направление решения комиссии и копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам (заверенные выписки из указанного списка), в соответствующие окружные избирательные комиссии, ч. 9 ст. 29 ЗСО. | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 38. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» ответа о результатах проверки достоверности сведений: а) представляемых в соответствии с частью 1, абзацем вторым пункта «з» части 2 статьи 29 и частями 2-3 статьи 25 ЗСО; б) представляемых в соответствии с абзацем третьим пункта «з» части 2 статьи 29 и частью 4 статьи 25 ЗСО; в) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования, ч. 14 ст. 29 ЗСО. | а) в течение десяти дней; б) в течение 20 дней; в) в срок, установленный избирательной комиссией. | Соответствующие органы. |
| 39. | Сбор подписей в поддержку: а) кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения; б) кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, ч. 3 ст. 30 ЗСО. | а) со дня, следующего за днём уведомления соответствующей избирательной комиссии о своём выдвижении; б) со дня, следующего за днём представления в окружную избирательную комиссию либо в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» документов и сведений, указанных в частях 2 и 4 статьи 25 ЗСО. | а) кандидат; б) кандидат, избирательное объединение. |
| 40. | Представление документов для регистрации кандидата, ч. 1 ст. 31 ЗСО. | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. не ранее 19 августа и не позднее 18.00 часов по местному времени 3 сентября 2012 года. | Кандидат. |
| 41. | Организация проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов в поддержку кандидата, ч. 5 ст. 31 ЗСО. | В пятидневный срок. | Окружные избирательные комиссии. |
| 42. | Передача кандидату, копии итогового протокола о проверке подписных листов, ч. 11 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. | Окружные избирательные комиссии. |
| 43. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов. ч. 1.1 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. | Окружные избирательные комиссии. |
| 45. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, ч. 1.1 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. | Кандидат, избирательное объединение. |
| 46. | Принятие избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, ч. 16 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем в десятидневный срок с момента получения необходимых для регистрации документов. | Окружные избирательные комиссии. |
| 47. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа, ч. 19 ст. 31 ЗСО. | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации. | Окружные избирательные комиссии. |
| 47. | Представление в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры, ч. 25 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 8 октября 2012 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 12 октября 2012 года. | Кандидат, выдвинутый непосредственно. |
| 48. | Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об отзыве кандидата, ч. 27 ст. 31 ЗСО. | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 8 октября 2012 года. | Избирательное объединение. |
| Статус кандидатов. |
| 49. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, ч. 2 ст. 33 ЗСО. | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации. | Зарегистрированный кандидат. |
| 50. | Регистрация доверенных лиц кандидата, ч. 1 ст. 35 ЗСО. | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения). | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии. |
| Информационное обеспечение выборов. |
| 51. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом, ч. 2 ст. 56 ЗСО. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2012 года. | Участковая избирательная комиссия. |
| 52. | Агитационный период, ч. 1 ст. 41 ЗСО. | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 13 октября 2012 года. | Кандидаты, общественные объединения, организации и граждане Российской Федерации за исключением организаций и лиц, указанных в частях 8, 9 статьи 40 ЗСО. |
| 53. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, ч. 2 ст. 41 ЗСО. | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. начинается с 15 сентября 2012 года и прекращается в ноль часов по местному времени 13 октября 2012 года. | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, выполнившая условия части 6 статьи 42 ЗСО. |
| 54. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, ч. 6 ст. 39 ЗСО. | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. |
| 55. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, ч. 5 ст. 39 ЗСО. | По представлению Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 56. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» указанных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, ч. 6 ст. 42 ЗСО. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания. |
| 57. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», ч. 2 ст. 46 ЗСО. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. |
| 58. | Проведение жеребьёвки в целях установления даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов, ч. 3 ст. 44 ЗСО. | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 сентября 2012 года. | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц. |
| 59. | Сообщение в соответствующую организацию телерадиовещания, об отказе от использования эфирного времени (после проведения жеребьёвки), ч. 12 ст. 43 ЗСО. | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир. | Зарегистрированный кандидат. |
| 60. | Представление платёжного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (далее – СБ РФ) о перечислении в полном объёме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади, ч. 13 ст. 43, ч. 5 ст. 44 ЗСО. | Не позднее чем за два дня до: - дня представления эфирного времени, - дня публикации печатной площади. | Зарегистрированный кандидат. |
| 61. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителям избирательного объединения с избирателями, ч. 5 ст. 45 ЗСО. | В течение трёх дней со дня подачи заявок. | Собственник, владелец помещения. |
| 62. | Направление в письменной форме уведомления в адрес избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» о факте предоставления помещения и об условиях, на которых оно было предоставлено зарегистрированному кандидату, ч. 4 ст. 45 ЗСО. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения. | Собственник, владелец помещений. |
| 63. | Размещение в сети «Интернет» или доведение иным способом информации до других зарегистрированных кандидатов о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, ч. 4.1 ст. 45 ЗСО. | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 64. | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов, ч. 8 ст. 46 ЗСО. | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 сентября 2012 года. | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов». |
| 65. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица) изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», окружную избирательную комиссию, ч. 4 ст. 46 ЗСО. | До начала их распространения. | Кандидат. |
| 66. | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», ч. 6 ст. 37 ЗСО. | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 14 октября 2012 года. | Физические и юридические лица, организации всех форм собственности, государственные и муниципальные органы власти и их должностные лица. |
| 67. | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»), ч. 3 ст. 38 ЗСО. | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 9 по 14 октября 2012 года. | Физические и юридические лица, организации всех форм собственности, государственные и муниципальные органы власти и их должностные лица. |
| 68. | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение её в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», ч. 11 ст. 40 ЗСО. | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее 3 октября 2012 года. | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов. |
| 69. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» данных учёта объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по форме и в порядке, которые установлены избирательной комиссией муниципального образования «Город Саратов», ч. 8 ст. 42 ЗСО. | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 октября 2012 года. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам. |
| 70. | Хранение указанных в части 8 статьи 42 ЗСО учётных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, ч. 9 ст. 42 ЗСО. | Не менее трёх лет со дня голосования. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам. |
| Финансирование выборов. |
| 71. | Перечисление средств (финансирование) на проведение выборов избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» из бюджета муниципального образования «Город Саратов», ч.ч. 1, 2 ст. 48 ЗСО. | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов. | Администрация муниципального образования «Город Саратов». |
| 72. | Откомандирование по запросу избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» специалистов в её распоряжение на срок не менее двух месяцев, ч. 2 ст. 52 ЗСО. | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Государственные и иные органы и учреждения. |
| 73. | Создание собственных избирательных фондов кандидатов, ч. 1 ст. 49 ЗСО. | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации. | Кандидаты. |
| 74. | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счёте кандидата, по требованию: - избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов», - окружной избирательной комиссии, - кандидата, ч. 7 ст. 50 ЗСО. | По требованию. | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт. |
| 75. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов, по представлению избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов», окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду кандидата – по требованию такого кандидата. ч. 7 ст. 50 ЗСО. | В трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно. | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт. |
| 76. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда. ч. 8 ст. 50 ЗСО. | До дня голосования на выборах, периодически. | Окружные избирательные комиссии. |
| 77. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда, полученных от избирательной комиссии, ч. 8 ст. 50 ЗСО. | В течение трёх дней со дня получения. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий. |
| 78. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию итогового финансового отчёта о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведённых за счёт средств своего избирательного фонда, ч. 9 ст. 50 ЗСО. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. | Кандидаты. |
| 79. | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчётов, указанных в части 9 статьи 50 ЗСО, для их опубликования, ч. 10 ст. 50 ЗСО. | Не позднее чем через пять дней со дня их получения. | Окружные избирательные комиссии. |
| 80. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам, ч. 11 ст. 50 ЗСО. | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчёта. | Кандидаты. |
| 81. | Перечисление в бесспорном порядке денежных средств находящихся на специальных избирательных счетах: а) по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» на её счёт; б) оставшиеся денежные средства в доход бюджета муниципального образования «Город Саратов», ч. 11 ст. 50 ЗСО. | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после 14 ноября 2012 года; б) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 14 декабря 2012 года. | Кредитная организация. |
| 82. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение в окружную избирательную комиссию о результатах такой проверки, ч. 13 ст. 50 ЗСО. | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии. | Органы регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц. |
| 83. | Представление в окружную избирательную комиссию финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, ч. 3 ст. 48 ЗСО. | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 октября 2012 года. | Участковые избирательные комиссии. |
| 84. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов» финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, ч. 3 ст. 48 ЗСО. | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования, т.е. не позднее 14 ноября 2012 года. | Окружные избирательные комиссии. |
| 85. | Представление в Саратовскую городскую Думу финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов» на подготовку и проведение дополнительных выборов, ч. 3 ст. 48 ЗСО. | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| Голосование и определение результатов выборов. |
| 86. | Утверждение формы открепительного удостоверения, порядка его изготовления и использования, количества, а также требований, предъявляемых к передаче открепительных удостоверений вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям, ч. 1 ст. 55 ЗСО. | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 августа 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 87. | Выдача избирателям открепительных удостоверений, ч. 4 ст. 55 ЗСО. | За 45-20 дней до дня голосования, т.е. с 29 августа 2012 года по 23 сентября 2012 года За 19 и менее дней до дня голосования, т.е. с 24 сентября 2012 года по 13 октября 2012 года | Окружные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением, ч. 4 ст. 54 ЗСО. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 89. | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам, ч. 4 ст. 54 ЗСО. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2012 года. | Окружные избирательные комиссии. |
| 90. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов», ч. 12 ст. 54 ЗСО. | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 91. | Уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) и составление акта об их уничтожении, ч. 12 ст. 54 ЗСО. | После передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования «Город Саратов». | Работники полиграфической организации, выполнившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней. |
| 92. | Передача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям, на основании решения о распределении бюллетеней, ч. 13 ст. 54 ЗСО. | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования «Город Саратов». | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 93. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, ч. 14 ст. 54 ЗСО. | Не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 12 октября 2012 года. | Окружные избирательные комиссии. |
| 94. | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений, ч. 8 ст. 55 ЗСО. | В день голосования до начала времени голосования, т.е. до 8.00 часов 14 октября 2012 года. | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные открепительные удостоверения. |
| 95. | Проведение голосования. ч. 1 ст. 56 ЗСО. | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени, 14 октября 2012 года. | Участковые избирательные комиссии. |
| 96. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, ч. 5 ст. 57 ЗСО. | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до истечения времени голосования, в день голосования, т.е. не позднее 14.00 часов 14 октября 2012 года. | Избиратель. |
| 97. | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования, ч. 6 ст. 57 ЗСО. | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования. | Председатель участковой избирательной комиссии. |
| 98. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. ч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО. | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. после 20.00 часов 14 октября 2012 года. | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени. |
| 99. | Подсчёт голосов избирателей на избирательном участке. ч. 2 ст. 59 ЗСО. | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. |
| 100. | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по требованию членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 17 ЗСО, ч. 28 ст. 59 ЗСО. | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования. | Участковые избирательные комиссии. |
| 101. | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, ч. 29 ст. 59, ч. 1 ст. 60 ЗСО. | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протокола. | Участковые избирательные комиссии. |
| 102. | Установление итогов голосования на соответствующей территории и результатов выборов по одномандатным избирательным округам, и направление первого экземпляра протокола в избирательную комиссию муниципального образования «Город Саратов», ч. 1 ст. 60 ЗСО. | Незамедлительно. | Окружные избирательные комиссии. |
| 103. | Установление общих результатов выборов, ст. 63 ЗСО. | Не позднее чем через 14 дней после дня голосования, т.е. не позднее 28 октября 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 104. | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, ч. 1 ст. 67 ЗСО. | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами избирательной комиссии. | Окружные избирательные комиссии. |
| 105. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей, ч. 7 ст. 61 ЗСО. | В пятидневный срок после извещения об избрании. | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом. |
| 106. | Регистрация зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Саратовской городской Думы и выдача им удостоверений об избрании, ч. 6 ст. 67 ЗСО. | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа, предусмотренного частью 7 статьи 61 ЗСО. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 107. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации, ч. 2 ст. 68 ЗСО. | В течение одних суток после определения результатов выборов. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов», окружные избирательные комиссии. |
| 108. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, ч. 3 ст. 68 ЗСО. | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 28 октября 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |
| 109. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов депутатов Саратовской городской Думы четвёртого созыва, ч. 4 ст. 68 ЗСО. | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 14 декабря 2012 года. | Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов». |